## Slide 1
第5&6章
项目实施过程
项目组织与关键角色
方炫入
2025年8月

## Slide 2: 目录
CONTENTS
第5章 项目实施过程
第6章 项目组织与关键角色

## Slide 3
项目实施过程
章节5

## Slide 4
第五章概述
章节内容简介
主要知识点概览
知识体系覆盖
学习目标
理解不同知识体系对项目实施过程的定义与内涵。
掌握项目计划与监控的关键要素与技术方法。
比较分析不同知识体系的异同点与应用场景。
探讨项目实施过程中的理论与实践差距。
第五章《项目实施过程》主要从 项目计划 和 项目监控 两个方面进行介绍，系统梳理了不同项目管理知识体系对这两个核心环节的定义、内涵和实践方法。
项目计划的概念、内涵与多元视角
项目计划的集成性、动态性与层级结构
项目监控的定义、范围与关键要素
项目监控的技术方法与多层级监控
PMBOK指南 (第6版与第7版)
ISO21502国际标准
PM2 方法论
PRINCE2 (第6版与第7版)
APMBOK、ICB4.0、BS6079

## Slide 5
第五章思维导图
第五章 项目实施过程
项目计划
项目监控
制定项目管理计划、规划过程组。
规划绩效域、影响因素。
计划目的、制定计划。
计划阶段、管理计划。
计划主题、计划类型。
计划基础、集成计划。
计划和控制能力。
计划流程、管理内容。
监控定义、监控项目工作。
测量绩效域、不确定性绩效域。
监控活动、监控内容。
集成项目管理、控制项目。
例外管理、进展主题。
控制部署、绩效监测。
控制活动。
PMBOK指南第6版：
PMBOK指南第7版：
PM2方法论：
ISO21502：
PRINCE2：
APMBOK：
BS6079：
PMBOK指南第6版：
PMBOK指南第7版：
ISO21502：
PM2方法论：
PRINCE2：
APMBOK：
ICB4.0：
BS6079：

## Slide 6
5.1
项目计划的多元视角
4
不同知识体系对项目计划的视角比较
知识体系
项目计划定义与范围
关键特点
PMBOK指南（第6版）
定义、准备和协调项目计划的各个部分，并整合成一份综合性的项目管理计划。
整合性：统一所有子计划。
基准化：范围、进度、成本基线。
动态适应：变更管理、渐进明细。
结构化：标准化规划流程。
协调性: 干系人、资源、沟通管理。
PMBOK指南（第7版）
以“规划”作为核心绩效域，聚焦于组织和协调活动以实现项目交付 (p.51)，并强调项目管理计划作为指导项目执行、监控和结束的综合性文件 (p.244)。
价值驱动：聚焦商业目标与干系人需求。 动态适应：支持预测/适应/混合开发方法。 变量导向：管理进度/预算/资源等关键要素。 整合协同：跨绩效域联动 (如干系人/不确定性)。 环境响应：适应市场/法规/组织等外部约束。

## Slide 7
5.1
项目计划的多元视角
4
不同知识体系对项目计划的视角比较
知识体系
项目计划定义与范围
关键特点
ISO21502
17个项目管理实践之一，计划的目的是界定需求、交付物、产出、结果和限制，并决定如何实现项目的目标 。
协作性：团队共同参与制定，融入多方建议。 层级化：明确责任主体，支持多级详略计划。 渐进明细：近期计划更详细，范围可逐步细化。 基线管理：建立需求/范围/进度/成本等多维基线。 动态控制：基线变更受控，定期监测分析进展。
PM2方法论
“计划阶段”是项目生命周期第二阶段，始于提出计划，止于提出执行 (第6章)，其核心任务是将项目目标转化为具体、可操作的项目计划，为执行阶段奠定基础。
结构化流程：明确计划阶段的6个标准化步骤。
双轨制计划：区分管理计划与项目计划。
基线确认机制：通过签字确认建立正式承诺。
全要素覆盖：包含WBS/进度/成本/等综合内容。
渐进确认：通过多次迭代更新最终达成一致

## Slide 8
5.1
项目计划的多元视角
4
不同知识体系对项目计划的视角比较
知识体系
项目计划定义与范围
关键特点
PRINCE2
计划主题的目标是通过定义交付产品的方式来促进有效沟通与控制。
产品导向：先定义产品再规划活动。
层级化控制：四层计划体系实现精细化管理。
动态演进：通过阶段边界流程持续更新计划。
全视角适配：包含敏捷等多元场景的规划指导。
成本可视化：通过WBS实现人员成本映射。
APMBOK
计划和管理部署涵盖定义产出 (4.1节) 、集成计划 (4.2节) 和控制部署 (4.3节) 三部分，以目标、需求、成功标准等为基础。
价值驱动计划：以效益实现为核心导向。
双维度调度：同步采用关键路径与关键链技术 。
风险整合：将风险识别/分析直接嵌入计划流程。动态基线：通过置信水平调节应急计划。
供应商协同：合同管理作为计划组成部分。

## Slide 9
5.1
项目计划的多元视角
4
不同知识体系对项目计划的视角比较
知识体系
项目计划定义与范围
关键特点
ICB4.0
并未直接介绍计划，而是把“计划和控制”作为技术能力的一个指标 (4.5.10节) 。
三维治理体系：构建层级化控制框架 。
动态平衡艺术：强调对范围-时间-成本综合平衡。
能力全周期衔接：覆盖从启动到收尾的闭环管理。
界面协同：突出项目群层面交互管理系统化。
思维：项目组合需建立周期化管理系统。
BS6079
计划的目的是在规定的成本和质量要求下，确保项目的产出能够及时交付，项目的效益得以实现 (13.1.1.1节) 。
闭环式计划流程：8个标准化步骤计划迭代循环。
四维平衡术：持续协调时间-成本-风险-范围。
阶段衔接控制：前一阶段尾声即启动下一阶段规划。
三位一体责任：项目经理+赞助人+团队协作。
效益锚定：将效益实现作为计划终极目标。

## Slide 10
项目计划概念与内涵
项目计划的定义与范围
项目计划是对项目目标和交付成果的计划文件，用来确定项目进展过程中所有活动和活动的执行方式。
PMBOK指南：制定项目管理计划是指定义、准备和协调项目计划的所有组成部分，进而整合为一份综合性项目管理计划。
PRINCE2：计划主题的目标是通过定义交付产品的方式来促进有效沟通与控制。
ICB: 谈到了 “计划与控制” 策划。
4
5.1

## Slide 11
项目计划概念与内涵 (续）
项目计划的价值与目标
价值：明确项目要交付的成果 (质量、成本、数量、时间等)。
4
目标：
  积极主动地制定一种方法来创建项目交付物 (PMBOK 指南)。
  界定需求、交付物、产出、结果和限制，并决定如何实现项​目的目标 (ISO21502)。
  为项目执行提供基准和指导 (PRINCE2)​。
  支撑项目效益的实现 (BS6079)​。
5.1

## Slide 12
项目计划概念与内涵 (续）
计划与交付物的关系
不同性质的交付物涉及不同的项目生命周期，对计划的要求也不同 (APMBOK)：
  线性生命周期：所有工作可被定义，计划更为详细。
  迭代/增量生命周期：需要基线计划，但支撑假设不同，更强调灵活性 。
PRINCE2提出了用敏捷方法时的计划。
4
PMBOK指南（第7版）区分了产品范围和项目范围：
产品范围是产品、服务或结果所具有的特性和功能。
项目范围是为交付具有规定特性和功能的产品、服务或结果而须完成的工作 (p.54)。
5.1

## Slide 13
项目计划的关键要素
计划内容的集成性
PMBOK指南（第6版）认为项目计划内容包括范围、需求、进度、成本、质量、沟通、采购、风险等。
ISO21502认为项目计划内容包括需求、范围、质量、进度、成本、资源和风险等。
PM2方法论中项目计划内容包括需求、变更、风险、质量、问题、沟通等。
APMBOK中计划的内容包括合同、风险识别、风险分析、估算、进度-关键路径、进度-关键链、资源优化、成本、应急计划、基线部署。
5.1

## Slide 14
项目计划的关键要素 (续）
不同层级计划的集成性
PM2方法论提出要识别所有项目利益相关者，定期更新利益相关者矩阵。
PRINCE2提出基于供应商视角的计划。
5.1
参与计划的组织方面
通常项目计划是按照一定层级进行安排和组织，相互之间存在联系。
PRINCE2分成了项目计划、阶段计划、小组计划、例外计划，并且这些计划处于更高层级的系统之下，包括项目群、公司或客户计划等。

## Slide 15
项目计划的关键要素 (续）
计划的动态性
PMBOK指南（第6版）提出项目开始阶段确定计划，项目进展阶段对计划不断更新。
计划的基线化
ISO21502认为计划是迭代的、渐进的，对近期的工作要比远期的工作更详细。
PM2提出计划阶段可以多次更新工作计划；后续变更需要启用变更流程。
PMBOK指南（第6版）提出确定基线后只能通过实施变更控制来更新。
PM2 方法论提出在计划阶段，可以多次更新项目工作计划，一旦达成一致并最终确定，就要制定基线。
ISO21502提出制定计划时团队成员可参与并提出建议，在监控计划时基线计划的调整应以受控的方式进行，在项目生命周期中，计划是迭代的、渐进的。
5.1

## Slide 16
项目计划的技术与方法
计划的输入与输出
计划过程需要多种输入，产生多种输出。
输入和输出因项目类型和方法论而异。
PMBOK指南（第6版）中计划的输入包括项目章程、环境因素、组织过程资产等，输出项目管理计划。
PM2方法论提出制定计划需输入工作分解结构、进度、人员构成和职责、项目范围，输出项目工作计划、利益相关者矩阵、项目手册、管理计划、外包计划等。
PRINCE2输出的计划要描述进度安排、交付物，以及如何交付，由谁交付，可以以图表、文件、电子表格白板上的计划形式展示。
APMBOK输出的计划要包括合同、风险、风险、估算、进度-关键路径、进度-关键链、成本规划、应急计划、部署基线等。
5.1

## Slide 17
项目计划的技术与方法 (续）
计划编制的迭代性
计划相关技术
估算技术
：类比估算、参数估算、三点估算、自下而上估算。
进度技术
：关键路径法、关键链法、资源平衡、进度压缩。
风险技术
：风险识别、定性分析、定量分析、风险应对计划。
决策技术
：多标准决策分析、投票、德尔菲法、专家判断。
5.1
由于计划是个多步骤的过程，涉及众多的计划内容。
相互之间可能存在冲突和矛盾，编制计划是一个迭代性的过程。

## Slide 18
项目计划的技术与方法 (续）
计划相关技术
估算技术
：类比估算、参数估算、三点估算、自下而上估算。
进度技术
：关键路径法、关键链法、资源平衡、进度压缩。
风险技术
：风险识别、定性分析、定量分析、风险应对计划。
决策技术
：多标准决策分析、投票、德尔菲法、专家判断。
5.1

## Slide 19
5.2
项目监控的多元视角
4
不同知识体系对项目监控的视角比较
知识体系
项目监控定义与范围
关键特点
PMBOK指南（第6版）
监控是通过定期或按需的测量分析来识别和纠正偏差 (p.613)，并让干系人了解项目状态及未来预测，包括监测 (数据收集分析) 和控制 (制定和跟踪纠正措施)两个环节。​
双轨运行：监测+控制。 预测机制：通过成本/进度预测预判项目状态。 变更驱动：识别偏差并启动变更请求。 分析支撑：运用六类数据分析技术。 知识整合：持续更新项目文件和经验教训。
PMBOK指南（第7版）
监控内容分散于多个绩效域，包括监督新工作和变更(项目工作)、监督干系人 (干系人)、变更控制 (规划)、质量成本和变更成本 (交付) 。
测量驱动：多维度指标评估。 预测系统：动态风险与成本预测。 环境扫描：内外部环境监控。 双轨控制：威胁与机会管理。 价值导向：商业价值追踪。

## Slide 20
5.2
项目监控的多元视角
4
不同知识体系对项目监控的视角比较
知识体系
项目监控定义与范围
关键特点
PM2 方法论
包括监测和控制两个部分，监控主要是依照项目计划阶段的成果执行 (p.69)。
监控范畴：贯穿项目生命周期，执行阶段为重点。 核心组成：监测与控制双轨并行。 监测内容：跟踪项目绩效与基线对比。 控制内容：设计并执行纠偏措施。
ISO21502
与监控项目相关的内容体现在集成项目管理实践 (6章) 和项目管理实践 (7章) 两个方面。​
全周期覆盖：项目前后全程管控。 四维控制：商业论证维护、绩效评审、阶段管控、工作包管理。 领域矩阵：覆盖范围、进度等核心管理维度。 闭环流程：建立计划-测量-分析-纠正-更新的完整循环。

## Slide 21
5.2
项目监控的多元视角
4
不同知识体系对项目监控的视角比较
知识体系
项目监控定义与范围
关键特点
PRINCE2 (第6版)
通过例外管理原则和变更、风险、进展三大主题，实现对项目进展的持续监督和控制。
例外管理：对超出容许偏差的情况实施管控。 三大主题：变更、风险、进展三大监控主题协同。 四维控制：时间/成本/质量/范围多维度测量。 双模驱动：时间驱动控制+事件驱动控制结合。 阶段循环：工作包管理-监督报告-问题处置闭环。
PRINCE2 (第7版)
定义项目指导、管理和交付的职责，并设定绩效指标和容许偏差，实现对项目进展的持续监督和控制。
管理范畴：问题管理涵盖五类关键要素。 五大类型：问题与顾虑、外部事件、商业机会、变更请求、规格偏差。 标准流程：捕获→评估→推荐→决定→实施。 核心工具：问题登记单实现全过程跟踪。 系统整合：与变更管理流程深度衔接。

## Slide 22
5.2
项目监控的多元视角
4
不同知识体系对项目监控的视角比较
知识体系
项目监控定义与范围
关键特点
APMBOK
强调控制部署 (4.3节) ,旨在确保获取进展和绩效信息，以支持纠偏行为和决策，保障商业计划的交付。
控制三角：基准计划-实际数据-偏差分析。 八大管控： ① 进度跟踪 ② 合同监督 ③ 风险应对 ④ 储备管理 ⑤ 问题解决 ⑥ 变更管控 ⑦ 配置维护 ⑧ 质量保证。
BS6079
控制（13.2节）作为项目的四个项目支持活动之一，其它三项支持活动为计划、质量和商务。
四大支柱：控制、计划、质量、商务。 九要素：流程、风险、问题、变更、配置、信息、报告、干系人、沟通。 双质量：过程控制、结果保证。 三特征：智能预警、自动升级、全程追溯。

## Slide 23
项目监控的多元视角 (续）
5.2
不同知识体系监控视角的共性与差异
共性
：都强调监控的必要性；都认可监控需要与计划相对应；都承认监控需要采取纠正措施。
差异
：PMBOK更强调全面的监控过程；PRINCE2更强调基于例外的管理方法； PM2 更注重与治理结构的衔接。
启示
：不同知识体系的监控视角各有侧重，应根据项目特点和组织环境选择适合的监控方法。
趋势
：各知识体系都在向更加灵活、适应性强的监控方法转变，以应对复杂多变的项目环境。

## Slide 24
项目监控的多元视角 (续）
监控视角的演变趋势
从
结果导向
向
价值导向
转变：PMBOK第7版强调监控价值交付而非仅关注范围、进度、成本。
从
阶段性检查
向
持续监控
转变：越来越强调监控的持续性和实时性。
从
单一维度
向
多维度
转变：监控不仅关注传统的“铁三角”，还包括质量、风险、相关方等多个维度。
从
被动响应
向
主动预测
转变：利用数据分析和预测技术，提前识别潜在问题。
5.2

## Slide 25
项目监控概念与内涵
项目监控的定义
项目监测是根据项目目标和计划等，在项目实施过程中对项目状态以及影响项目进展的内外部因素进行及时、连续、系统的记录和报告。
PMBOK指南 (第6版) 和 PM2 将监控作为五大过程组之一。
ISO21502将控制项目（6.6节）作为集成项目管理的八个部分之一。
BS6079强调控制 (13.2节）作为项目的四个支持活动之一。
APMBOK指南强调控制部署(4.3节)。
PRINCE2采用进展作为7个主题/实践之一。
PMBOK指南（第7版）并未采用独立介绍监控，而是融入到了不同章节之中。
5.2

## Slide 26
项目监控概念与内涵 (续）
监测与控制的区别
监测 (Monitoring)
收集项目绩效数据
比较实际绩效与计划
识别偏差和问题
生成状态报告
预测未来趋势
被动观察性质
控制 (Controlling)
分析偏差原因
评估可能的纠正措施
实施纠正措施
管理变更请求
更新计划和基线
主动干预性质
监测和控制是相互关联的过程：监测提供信息，控制采取行动。
有效的项目监控需要两者的紧密结合。
5.2

## Slide 27
项目监控的关键要素
监控范围
由于各知识体系的架构上存在差异，到项目监控环节，其监控内容也存在差异：
PMBOK指南（第6版）中，监控内容包括项目范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购以及干系人。
PM2方法论包括监控项目绩效、控制计划、控制成本、管理质量、管理项目变更、管理风险、管理需求、管理问题与决策、管理利益相关者、管理可交付成果验收、管理移交、管理业务实施以及管理外包。
APMBOK中控制部署的有关内容主要包括进度监测和报告、合同管理、风险管理、应急管理、问题管理、变更控制、配置管理以及质量控制。除最基本的成本、进度和质量，也涉及商业价值目标，如APMBOK中提到控制部署在一定程度上是为了确保有关进度和绩效的信息，为纠正行动和决策提供了参考，以确保交付商业计划。
ISO21502包括管理项目绩效、管理项目每个阶段的开始和结束、管理每个工作包的开始、进程与结束。在监控方面，包括监控计划、监测效益、控制范围、控制进度、控制成本、控制风险、变更控制、控制质量以及监测沟通的影响。
PRINCE2在进展主题中提到对进展的控制包括对时间、成本、质量、范围、效益以及风险等绩效目标的实际进展进行测量，然后用于决策。
5.2

## Slide 28
项目监控的关键要素 (续）
监测时点
监控过程组的生命周期 (PMBOK指南 (第6版) )
监控时间跨度主要有两类：
贯穿于项目全生命周期，PMBOK指南（第6版）中的监控过程组活动发生在项目全生命周期内。 PM2方法论将项目的监控划分为一个单独的阶段，贯穿项目的启动、计划、执行和关闭阶段。
项目实施阶段，由于针对项目内部监测与控制的内容不同，因此项目监测与控制发生的时期也不相同。
5.2

## Slide 29
项目监控的关键要素 (续）
监测指标与数据收集
监测的指标主要是针对监控的范围而设定 :
PMBOK指南 (第7版) 中项目的关键绩效指标是用于评估项目成功与否的可量化测量指标，包括提前指标和滞后指标两类 (2.7.1.1节)。
PRINCE2提出，在设计KPI时，需要平衡定性与定量测量、前置和滞后指标，以及项目的输入与输出 (2.6.4节)。
测量指标需要收集信息:
PM2方法论中收集的过程信息包括任务、关键产出、资源利用、日志、人员等 (9.1节)。
5.2

## Slide 30
项目监控的关键要素 (续）
监控状态与影响分析
状态和影响分析包括对现有、潜在和未来状态分析：
PM2方法论提出监控项目活动和整体项目绩效，以便报告与控制，同时实施纠正措施，以解决现有的或潜在的绩效风险或问题。
PMBOK指南（第7版）在测量绩效域中提到可使用挣值法进行成本与进度的偏差分析，还能通过预测来考虑未来发生的情况，包括完工估算、完工偏差等。
此外，还可采用回归分析和产量分析等技术来预测完工绩效:
类似的，APMBOK提到可以使用挣值分析来衡量绩效，需要衡量基准、实际绩效数据以及对绩效影响的评估三个要素。
5.2

## Slide 31
项目监控的技术与方法 (续）
监控基线
由于监控都是按照一定基线监测和控制的，确定基线可使得监控有据可依：
BS6079定义的基线是达成一致的参考水平，以此为依据对项目的计划或产出进行监测和控制 (3.3节)。
监控的基线中也允许有一定偏差的：
如PRINCE2设置了容许偏差，在该偏差范围内不必向上级报告。
基线在过程中进行更新:
计划还包括授权的变更，如ISO21502中控制的目的是根据商定的计划（包括授权的变更）监测和测量项目（包括阶段和工作包）的绩效。
ISO21502是根据商定的计划监测和衡量绩效。PM2方法论采用检查清单的方式来辅助监测。
5.2

## Slide 32
项目监控的技术与方法 (续）
控制措施与方式
面对偏差和问题，需要进行处理。偏差可分为：
  可接受偏差。
  不可接受偏差。
5.2

## Slide 33
项目监控的技术与方法 (续)
多层级监控
监控需要一定范围的授权，进而形成多层级的监督。
项目经理作为监控的责任主体，同时也涉及不同层级的责任和权力分配，以及权力使用的监督。
PM2方法论提到由项目经理管理项目利益相关者，业务经理协助项目经理进行管理。
5.2

## Slide 34
项目监控的技术与方法 (续)
监控工具与技术
挣值管理
：整合范围、进度和成本的监控技术。
趋势分析
：分析项目绩效随时间的变化趋势。
偏差分析
：比较实际绩效与计划绩效的差异。
关键路径分析
：监控项目关键路径上的活动。
项目管理信息系统
：支持数据收集、分析和报告的工具。
仪表盘
：直观显示项目状态和关键绩效指标。
5.2

## Slide 35
项目组织与关键角色
章节6

## Slide 36
第六章概述
章节内容简介
主要知识点概览
知识体系覆盖
PMBOK指南 (第6版与第7版)
ISO21502国际标准
PM2 方法论
PRINCE2 (第6版与第7版)
APMBOK、ICB4.0、BS6079
学习目标
第六章《项目组织与关键角色》主要从项目治理、项目组织 和 项目关键角色三个方面进行介绍， 系统梳理了不同项目管理知识体系对这些核心环节的定义、内涵和实践方法。
项目治理的概念、内涵与多元视角
项目组织的层级结构与类型
项目关键角色的职责与权力来源
项目经理的能力模型与领导力
理解不同知识体系对项目组织与关键角色的定义与内涵。
掌握项目组织与角色的关键要素与技术方法。
比较分析不同知识体系的异同点与应用场景。
探讨项目组织与关键角色中的理论与实践差距。

## Slide 37
第六章 项目组织与关键角色
项目治理
项目组织
制度支持约束、责任权力监督。
组织系统治理、项目层面治理。
组织治理系统、治理框架要素。
治理结构流程、关键能力指标。
治理定义、商业计划基础。
项目组织治理、三层级责任。
治理机构。
治理原则、治理要求。
治理框架、治理维度。
组织运行环境、项目干系人管理。
团队原则、干系人原则。
明确角色职责原则、组织主题。
项目管理结构、组织角色。
人员核心要素、项目生态系统。
组织生态系统、五步骤组织设计发展。
五层结构、责任分配矩阵。
临时性结构、角色责任权力。
人和行为、基本角色。
组织角色、组织类型。
PMBOK指南第6版：
PMBOK指南第7版：
PRINCE2第6版：
PRINCE2第7版：
PM2方法论：
ISO21502：
APMBOK：
BS6079：
第六章思维导图 (续)
  治理概念 :
PMBOK指南第6版 :
PMBOK指南第7版 :
ICB4.0 :
  ISO21502 :
PRINCE2 :
PM2方法论 :
APMBOK :
BS6079 :

## Slide 38
第六章 项目组织与关键角色
项目经理
项目经理定义、角色特性。
领导力行为、项目经理职能。
旧版：技术管理、领导力、战略商务。
新版：工作方式、影响力技能、商业敏锐度。
知识能力、绩效能力、个人能力。
对项目赞助人委员会负责、完成项目既定范围、领导管理项目团队。
项目管理委员会设定限制、负责项目日常管理、时间成本质量范围风险收益。
PMBOK指南第6版：
PMBOK指南第7版：
PMI人才三角：
PMI的PMCD框架：
ISO21502：
PRINCE2：
第六章思维导图 (续)
专注交付项目成果、日常管理责任。
项目专业人士、交付赞助人定义成果价值。
项目日常管理、确保产出符合预期成果。
项目经理胜任力、技术能力、行为能力、情境能力。
PM2方法论：
APMBOK：
BS6079：
ICB4.0：

## Slide 39
6.1
项目治理概念与内涵
项目治理的定义
项目治理是为项目提供框架、职能和流程，以指导项目管理活动，确保项目与组织战略和目标保持一致，并以符合组织利益的方式进行管理。
项目治理包含一些制度，以支持于约束项目运作：
  BS6079认为项目治理包括用于指导和管理项目的原则、政策、流程和框架等。
  ISO21502认为项目治理包括组织根据商定的商业计划来指导、授权和控制项目的原则、政策与框架。
支持与约束项目运作的制度涉及责任、权力、监督和产出等:
  ISO21502包括指导、授权和控制项目。
  APMBOK是通过权力和担责框架来定义和控制项目的产出、成果和效益。
  BS6079包括项目管理的授权、权力、监督等。

## Slide 40
6.1
项目治理的多元视角
4
不同知识体系对项目治理的视角比较
知识体系
项目监控定义与范围
关键特点
PMBOK指南（第6版）
项目治理是指用于指导项目管理活动的框架、功能和过程，从而创造独特的产品、服务或结果以满足组织、战略和运营目标 (p.545)。
职权框架：规则/政策/程序/系统的结构化组合。
核心职能：监督项目执行+确保合规性+资源决策。
实施机制：阶段审查+风险上报+变更审批。
决策边界：明确项目经理与治理层的职权划分。
适应性要求：需根据组织文化裁剪治理框架。
PMBOK指南（第7版）
项目治理包括定义用于批准变更和做出与项目相关的其他业务决策的职权。项目治理与项目群和/或组织治理保持一致 (p.12)。
系统协同：治理系统与价值交付系统联动运作。
价值导向：新增价值评估作为治理要素。
动态整合：强调各组件间的实时协调能力。
决策升级：业务决策与变更批准的职权定义。
一致性要求：项目治理必须与组织治理对齐。

## Slide 41
6.1
项目治理的多元视角
4
不同知识体系对项目治理的视角比较
知识体系
项目治理定义与范围
关键特点
ICB4.0
没有直接使用项目治理，治理、结构和流程能力要素定义了对组织的既定结构、系统和流程，并为项目提供支持，影响项目的组织、实施和管理方式。
系统架构：临时项目系统+永久组织管理系统。 核心目标：确保项目与组织战略目标动态对齐。 运行原则：平衡强制性流程与可选流程的应用。 能力基础：掌握项目/项目群/项目组合管理原则。 协调要求：对接决策/人力/财务等组织核心流程。
ISO21502
项目治理是针对准则、政策、框架，基于此，项目得以授权和指导来完成预定的目标（3.22节）。
决策授权：明确界定各层级决策权限范围。
商业驱动：以商业计划作为治理的根本依据。
生命周期覆盖：贯穿项目启动至收尾全过程。
权责对等：治理责任与决策权力相匹配。
价值聚焦：强调战略一致性和效益实现。

## Slide 42
6.1
项目治理的多元视角
4
不同知识体系对项目治理的视角比较
知识体系
项目治理定义与范围
关键特点
PRINCE2 (第6&7版)
第6版通过三层级（指导、管理、交付）的责任划分和六个绩效指标实现授权控制，而第7版则侧重于明确定义不同职责（指导、管理、交付）并通过七个绩效方面的容许偏差进行责任建立。
职权框架：规则/政策/程序/系统的结构化组合。
核心职能：监督项目执行+确保合规性+资源决策。
实施机制：阶段审查+风险上报+变更审批。
决策边界：明确项目经理与治理层的职权划分。
适应性要求：需根据组织文化裁剪治理框架。
PM2方法论
没有针对项目治理的章节。
治理内容融入组织和角色章节，强调建立治理机构负责战略规划、项目组合管理、项目审批、目标确认和资金支持。

## Slide 43
6.1
项目治理的多元视角
4
不同知识体系对项目治理的视角比较
知识体系
项目治理定义与范围
关键特点
APMBOK
治理包括权力和担责框架，该框架可以定义和控制从项目、项目群和项目组合中的产出、成果、效益 (1.3.1节)。
权责明确：定义团队与干系人决策矩阵。 价值驱动：对齐战略目标与投资回报。 阶段控制：通过决策关口管理生命周期。 多维协调：整合项目、公司及运营治理。 专业授权：保障团队在权限内自主决策。
BS6079
项目治理通过原则、政策、流程、方法和框架指导项目管理，设定参与主体行为边界，并提供实施有效管理的授权与监督机制。
双轨治理：项目临时与组织常设机制结合。
多维管控：决策/保证/流程/权责/报告/合同。 动态适应：法规/伦理/HSE/利益相关方影响。 战略协同：与组织治理保持一致。
权责明确：权力/决策/责任清晰界定。

## Slide 44
项目治理的多元视角（续）
项目治理视角的共性与差异
共性
：都强调项目治理的监督性质；都认可治理与组织战略的一致性；都承认治理需要明确的角色和责任。
差异
：PMBOK更强调治理与组织战略的衔接；PRINCE2更强调治理机构的结构和职能；
ISO21502更注重治理的标准化。
启示
：不同知识体系的治理视角各有侧重，应根据项目特点和组织环境选择适合的治理方法。
趋势
：项目治理越来越受到重视，从单纯的监督控制向价值创造和战略支持转变。
6.1

## Slide 45
项目治理的多元视角（续）
项目治理的实践挑战
治理与管理界限模糊
：在实践中，项目治理与项目管理的界限常常模糊不清，导致职责混淆。
治理框架适应性不足
：标准化的治理框架往往难以适应不同类型和规模的项目需求。
治理过度官僚化
：过于复杂的治理结构和流程可能导致效率低下和灵活性降低。
治理文化适应性问题
：不同国家和组织文化对治理的理解和实践存在差异。
治理与敏捷方法的融合
：如何在敏捷项目中实施有效治理仍是一个挑战。
6.1

## Slide 46
项目治理的关键要素
目标导向
战略一致性
：确保项目目标与组织战略目标保持一致。
价值交付
：关注项目价值的实现和最大化。
效益管理
：确保项目效益的实现和可持续性。
优先级管理
：根据战略重要性确定项目优先级。
权责分配
决策权限
：明确谁有权做出哪些决策。
责任分配
：明确各角色的责任范围。
问责机制
：建立明确的问责制度。
授权机制
：建立适当的授权和委派机制。
RACI矩阵
：明确谁负责(R)、谁批准(A)、谁咨询(C)
、谁知情(I)。
6.1

## Slide 47
6.2
项目组织的多元视角
4
不同知识体系对项目组织的视角比较
知识体系
项目组织定义与范围
关键特点
PMBOK指南（第6版）
围绕项目目标，通过构建团队、识别干系人、管理资源等过程，确保项目有效执行和管理的系统化结构。
治理结构：过程驱动型管理体系。
核心职能：流程监控+资源调配。
实施机制：里程碑评审+变更管理。
决策边界：执行权与审批权分离。
适应性：传统组织适配。
PMBOK指南（第7版）
通过团队协作和干系人参与，营造协作环境并实现有效领导力，以支持项目目标实现的有机整体。
治理结构：价值导向型治理体系。
核心职能：战略对齐+动态治理。
实施机制：持续反馈+风险响应。
决策边界：战略决策与运营自主。
适应性：敏捷组织适配。

## Slide 48
6.2
项目组织的多元视角
4
不同知识体系对项目组织的视角比较
知识体系
项目组织定义与范围
关键特点
PRINCE2 (第6版)
组织管理通过明确定义角色和职责，建立三层治理结构，实现有效的项目治理。
治理结构：分层授权型治理体系。
核心职能：利益平衡+权责管控。
实施机制：角色分工+四层决策。
决策边界：三权分立 (指导/管理/交付)。
适应性：适用于强矩阵型组织。
PRINCE2 (第7版)
组织管理以人员为核心，强调领导力和团队协作，通过设计项目生态系统和管理变革，实现项目与组织的有效整合。
治理结构：人员中心型治理体系。
核心职能：变革领导+生态协调。
实施机制：五步组织设计+三新产品。
决策边界：双生态系统互动。
适应性：适用于变革型组织。

## Slide 49
6.2
项目组织的多元视角
4
不同知识体系对项目组织的视角比较
知识体系
项目组织定义与范围
关键特点
PM2方法论
包括商业治理层、指导层、监督层、管理层和执行层五层结构。
治理结构：五层联动型治理体系。
核心职能：战略传导+价值实现。
实施机制：责任矩阵+三层报告。
决策边界：双向制衡机制。
适应性：多类型组织兼容。
ISO21502
项目组织是一个临时性结构，并在该结构定义了项目的角色、责任和权力 (4.5节) 。
治理结构：临时性权责架构。
核心职能：目标导向+风险管控。
实施机制：分层授权+独立保证。
决策边界：三级决策体系。
适应性：情境化组织设计。

## Slide 50
6.2
项目组织的多元视角
4
不同知识体系对项目组织的视角比较
知识体系
项目组织定义与范围
关键特点
BS6079
角色与责任 (第7部分)。
治理结构：分层授权型临时组织。
核心职能：目标对齐+效益实现。
实施机制：角色绑定+双轨运行。
决策边界：四级责任链条。
适应性：跨边界组织设计。
APMBOK
人和行为 (第3章)。
治理结构：人本导向型治理框架。
核心职能：关系协调+团队赋能。
实施机制：行为管理+职业发展。
决策边界：情境化权责分配。
适应性：高情商组织适配。

## Slide 51
6.2
项目治理与组织的内涵
APMBOK指出对项目的产出、结果和效益进行控制与管理。
ISO21502认为项目治理是组织根据商定的商业计划来指导、授权和控制项目。
PMBOK指南（第6版）认为项目治理可以创造独特的产品、服务或结果以满足组织、战略和运营目标。
第1层级为最高的治理层级 (治理层)，虽然不同知识体系中组织层级的最高决策主体名称不同，但其职责与权力相近，均负责组织的战略决策或项目投资。
如ISO21502称之为赞助组织、PM2是商业治理层负责战略规划和投资组合管理、APMBOK称之为投资机构（投资管理）、PRINCE2把公司、项目群管理或客户方统一置于最高管理层级。
目标导向
项目治理的组织结构

## Slide 52
6.2
项目治理与组织的内涵 (续)
第2层为项目赞助人 (控制或监督层) ，项目赞助人接受治理层的委托，对商业成功负责，并授权给项目经理。
第3层为项目经理 (管理层) ，完成项目规定的范围，并领导和管理项目团队，对项目成功负责。
第4层为项目团队 (执行层)，执行项目活动。
如ISO中的管理交付；PRINCE2中的交付小组；PM2中的项目核心团队；BS中的项目团队成员。
其它，如项目支持。
ISO、ICB和PMBOK强调了项目办公室或项目管理办公室的职责范围。项目办公室的职责范围可从提供项目管理支持服务，到直接管理一个或多个项目。项目办公室的具体形式、职能和结构取决于所在组织的需要。

## Slide 53
6.2
项目治理与组织的内涵 (续)
不同知识体系仍存在一些差异：
ISO21502中组织结构由项目赞助组织和项目组织两大部分组成。其中，项目组织包括四个层级。
PM2方法论从项目管理的五个层级划分了项目治理结构，从上到下分别是商业治理层、监督层、指导层、管理层、执行层五个层次。
PM2项目业主与供应商的结合。

## Slide 54
6.2
项目治理与组织的内涵 (续)
由于项目组织采用分层管理，涉及将责任和义务划分到不同层级，并通过授权、监督、沟通等方式进行联系。常见的机制包括：
  1）授权: 在授权范围内的决策;
  2）监督:项目生命周期的每个阶段都应具有与决策、关键交付成果、产出或结果相关的里程碑；在授权范围内行权的监督;
  3) 沟通与汇报机制。上下层级之间的沟通与汇报机制；
  4）超出授权范围的问题升级与解决机制；
  5）激励机制。
项目治理需要定义该组织结构进行责利

## Slide 55
6.2
项目组织的关键角色
项目委员会
项目委员会可作为代表投资人的角色：
ISO、PRINCE2与PM2设立了项目管理（指导）委员会，负责项目指导与管理。
PRINCE2要求项目管理委员会能够代表商业、用户和供应商的利益，负责项目整体的指导和管理并对项目的成功负有责任。
PM2项目指导委员会由项目负责人组成，负责监督和控制项目的执行，并对项目成功负责。

## Slide 56
6.2
项目组织的关键角色
项目赞助人
APMBOK项目赞助人连接企业战略与项目，负责愿景、商业计划和效益，体现企业风险偏好，促进跨项目协作，并利用企业治理机制，代表投资人利益 (1.3.5节)。
BS6079中赞助人是对通过指导项目来实现成果交付和为组织效益实现负责的人项目赞助人负责指导项目以实现成果交付和为组织创造效益 (3.26节)。
APMBOK认为赞助人对商业计划负责，具体实施通常委托给其他项目专业人士 (APMBOK,1.3.7节)，并在临时性组织与永久性组织结构之间发挥协调作用 (1.3.8节)，确保项目获得所需资源和解决潜在冲突。
PRINCE2采用项目总监负责商业计划 (附录C.2)。
PMBOK认为项目赞助人负责制定和维护项目商业论证文件 (P第6版，1.2.6节) ，确保项目目标与组织目标一致，并支持项目经理和团队，提供决策指导和监督 (第7版，附录X2)。

## Slide 57
6.2
项目组织的关键角色
各知识体系对项目经理与项目团队的角色和工作范围也做了区分：
ISO21502区分了项目管理者、工作包负责人和项目团队成员。
PM2分为项目经理和项目核心团队。
PRINCE2中项目管理团队包括指导层 (项目管理委员会)、管理 (项目经理)、交付 (小组经理)；PMBOK指南区分了项目经理、项目管理团队、项目团队。
PMBOK指南 (第7版) 提出，项目经理由执行组织委派，领导项目团队实现项目目标；项目管理团队参与项目管理活动；项目团队执行项目工作，以实现项目目标 (2.2节)。
项目经理与项目团队

## Slide 58
6.2
项目组织的关键角色
项目支持团队
项目支持团队包括项目管理办公室、项目保证等：
BS6079和PRINCE2采用项目支持，ISO21502采用项目办公室（4.5.7)。
PM2方法论采用项目支持小组 (2.2.3)。

## Slide 59
6.2
项目组织的关键角色 (续）
提出项目申请或提供项目资金的个人或群体并直接使用项目交付物的个人或群体 (2.3.2节)。
PRINCE2将项目的利益相关者分为商业，用户与供应商三部分。
PM2方法论中界定的项目关键角色包含项目业主，解决方案供应商，业务经理，项目经理，业务实现组织，项目核心团队以及项目支持团队。其中业务经理和业务实现组织针对解决方案使用方。
BS6079中区分了客户组织与交付组织。前者呈现变革的需求，后者是提供满足变革需求的方案。
APMBOK提到利益相关者包括承包商、客户和项目团队，其中项目团队交付产出，承包商主要负责客户项目的开发、移交、关闭以及效益实现；客户负责运营成果来提供效益。
客户与用户

## Slide 60
6.2
项目组织的关键角色 (续）
APMBOK使用职责分配矩阵定义了团队和利益相关者的角色和责任。
类似的PM2也对责任进行了分配。
ISO21502对组织中不同参与方进行了定义并描述了项目组织的角色关系。
PRINCE2定义了一系列角色及其职责以满足不同环境以及不同的项目规模要求。其中具体涉及：
  责任的范围。
  分配的方式。 PM2中组织的责任包括负责、承担、支持、咨询、告知等 (4.12节)。
  分配的原则。BS6079分析了职能部门、矩阵组织与项目组织之间项目经理权力的变化规律。
  PRINCE2根据项目的需要，一个角色可由多个人共同承担，或将几个角色合并而由一个人承担。
  ISO21502认为项目组织是一个有明确角色、职责和权限的临时结构，把个体分配给项目组织中的特定角色。
责任分配

## Slide 61
6.3
项目经理的多元视角
4
不同知识体系对项目经理的视角比较
知识体系
项目经理定义与范围
关键特点
PMBOK指南（第6版）
由执行组织委派，领导团队实现项目目标的个人。
角色定位：整合型价值创造者。
核心能力：三维整合+五维影响。
实施维度：知识-技能-特质三位一体。
决策边界：四重价值平衡。
适应性：情境化领导力。
PMBOK指南（第7版）
在项目管理原则和项目绩效域中涉及领导力相关的内容，并未将领导力特指于项目经理，也并非任何特定角色所独有。
领导力定位：分布式领导力网络。
核心特征：变革驱动+环境塑造。
实施维度：三重领导力场域。
责任边界：团队效能守护者。
适应性：敏捷型领导力模式。

## Slide 62
6.3
项目经理的多元视角
4
不同知识体系对项目经理的视角比较
知识体系
项目经理定义与范围
关键特点
PMI人才铁三角
项目管理专业人士的能力包括技术项目管理、领导力、战略和商业管理三方面。
能力架构：三维动态能力模型。
核心维度：新版三重竞争力体系。
演化逻辑：从专业能力到生态适应力。
实施重点：情境化能力组合。
战略价值：组织变革推动器。
PMI的PMCD框架
项目经理胜任力发展框架是由PMI为定义、评估和发展项目经理能力所提供的能力发展框架。
能力架构：知识能力、绩效能力、个人能力。
扩展维度：行业特需能力、组织特需能力。
评估逻辑：理论掌握、实践转化、行为特质。
应用价值：建立通用基准，实现行业定制化。

## Slide 63
6.3
项目经理的多元视角
4
不同知识体系对项目经理的视角比较
知识体系
项目经理定义与范围
关键特点
APMBOK
负责项目的日常管理，需要能胜任范围、进度、财务、风险、质量和资源、人际关系技能六个方面的管理(1.1.1节)。
能力架构：六维专业管理+三维行为领导。
核心维度：技术执行+人际协同+职业发展。
演化逻辑：从过程管控到价值创造。
实施重点：利益相关者整合与团队赋能。
战略价值：构建敏捷型项目生态体系。
PRINCE2
在项目委员会授权的范围内代表其运行项目，负责项目日常管理。主要职责是在规定的时间、成本、质量、范围、风险和效益容许偏差内，确保项目产出符合要求的产品。
能力架构：结构化管控+柔性领导力。
核心维度：商业价值+过程管理+产品交付。
演化逻辑：从方法论执行到商业成果转化。
实施重点：授权边界内的精准管控。
战略价值：建立商业论证导向的治理机制。

## Slide 64
6.3
项目经理的多元视角
4
不同知识体系对项目经理的视角比较
知识体系
项目经理定义与范围
关键特点
ISO21502
对项目赞助人或项目委员会负责 (4.5.6节)，其工作范围包括：①建立和治理方法一致的管理方法; ②激励项目团队等。
能力架构：技术能力+行为能力+商务能力。
核心职责：项目治理+团队管理+交付物验证+利益相关者融合。
实施重点：方法论执行与动态监督。
战略价值：确保项目与组织目标一致。
ICB4.0
作为专门的个人项目管理能力基准，详细阐述了成功地管理项目、项目群和项目组合所需要的项目管理者的能力，包括环境能力、行为能力和技术能力。
能力架构：环境能力 + 行为能力 + 技术能力。 核心维度：战略领导 + 复杂管理 + 基础应用。 实施重点：分级认证 + 经验验证 + 能力评估。 战略价值：国际标准化项目管理人才发展体系。

## Slide 65
6.3
项目经理的多元视角
4
不同知识体系对项目经理的视角比较
知识体系
项目经理定义与范围
关键特点
GB/T 41831-2022
中国标准化协会根据国标《项目管理专业人员能力评价要求》分知识、能力素质和经验三个维度。
能力架构：知识体系 + 能力素质 + 实践经验。 核心维度：专业思维 + 人际技能 + 实战能力。 实施重点：多维评价 + 分级认证 + 经验验证。 战略价值：构建中国特色的项目管理人才发展体系。
PM2方法论
在项目环境章节 (2.3节) 包括发展项目管理能力 (2.3.2节) 和项目管理能力 (2.3.3节) 。为发展项目管理能力，项目经理需要做以下工作：①理解项目在组织内如何运作；②评审组织内的项目方法论、标准和框架等。
能力架构：方法论应用 + 行为技能 + 环境认知。
核心维度：技术执行 + 组织协调 + 战略对接。
实施重点：标准遵循 + 过程控制 + 价值交付。
战略价值：打造欧盟标准化的项目管理实践体系。

## Slide 66
6.3
项目经理角色与能力
项目经理的责任
不同的知识体系对项目经理的责任的认识较为一致，即管理项目日常工作，并对项目的成功负责。
由项目赞助人对项目经理进行考核。
项目经理的能力要求
能力常见的表述方式是项目经验和能力特征:
前者依据参与或主导项目的数量和规模来确定，项目经验是比较充分的证明。
后者是通过考试和测评的方式，如对知识、技能、性格等进行测试。

## Slide 67
6.3
项目经理角色与能力 (续)
项目经理的层级与管理项目类型
项目差异性导致能力要求分层，ICB4.0和国家标准划分了不同层级的项目经理。
敏捷项目管理需要掌握Scrum、看板等方法，PMI-ACP、PRINCE2敏捷等认证体现了这一需求。
复杂项目管理有专门的能力标准，强调战略领导力和多维度协调能力。
不同框架和认证在能力要求上各有侧重，以适应不同项目类型和复杂程度。

## Slide 68
6.3
项目经理角色与能力 (续)
职业道德
项目管理道德规范和职业化要求是全球项目管理界共同遵循的准则，旨在：
维护行业声誉和公信力。
保障项目相关方利益。
推动项目管理实践的持续改进。
引导项目管理从业人员做出符合道德和职业操守的决策和行为。

## Slide 69
敬请批评指正，谢谢!